## PRESENTACIÓN
PORTADA
Proyecto Cheona
INTEGRANTES
Ivan Dario Jiménez
Dana Sofía Andrade
Sebastián Castañeda

## EMPRESA
DATOS DE EMPRESA
NOMBRE
Finca Recreativa Cheona
MISIÓN
En Cheona, nuestra misión es brindar experiencias inolvidables de turismo recreativo que conecten a nuestros clientes con la naturaleza, fomenten el bienestar y fortalezcan los lazos comunitarios. Nos dedicamos a ofrecer un servicio de alta calidad en un entorno en un entorno seguro y sostenible, creado recueros duraderos y promoviendo el respeto por el medio ambiente.
VISIÓN
Ser la finca líder en turismo de la región, reconocida por ofrecer experiencias únicas, que inspiran a nuestros clientes a explorar, disfrutar y respetar la naturaleza. Aspiramos a expandir nuestras operaciones a nivel nacional, creando una red de destinos excepcionales que promuevan el bienestar, la aventura y la educación ambiental, transformano cada visita en una aventura inolvidable.
OBJETIVOS
Sostenibilidad Ambiental Calidad y Satisfacción del Cliente Expansión y Crecimiento Innovación y Diversificación Formación y Desarrollo del Personal Comunidad y Responsabilidad Social
MAPA DE PROCESOS

## PROBLEMATICA
PROBLEMÁTICA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
No se cuenta con un sistema de gestión de reservas para que sea fácil y eficiente revisar por los usuarios los distointos tipos de servicios para los usuarios.
JUSTIFICACIÓN
Con el aplicativo web la Finca Cheona va a tener orden ,as orden en cuanto a la gestion de agendamiento en cuanto a reservas y servicios adicionales que maneja la finca en cuanto a el area turistica, más prospectos, rapidez, automatizar procesos, mejorar la experiencia del cliente, crecer y competir en el mercado.

## CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
| PROCESO MISIONAL GESTIÓN DE RESERVAS |  |  | PR - 01 Versión 01 Actualización 27/07/2024
OBJETIVO | Administrar, gestionar y controlar reservas realizadas en nuestro sitio web.
ALCANCE | Aplica para todo el personal operativo.
RESPONSABLE | Este proceso es responsabilidad del área Operacional. |  |  |  | 1. crear u catalogo por el administrador
PROVEEDORES | ENTRADAS | PROCEDIMIENTOS | SALIDAS | USUARIOS | 2. publicar lel catalogo por el administrador
Cliente | Solicitud de registro de usuario en el aplicativo | Registrar clientes en el aplicativo | Creación, visualización, actualización de cliente | Clientes | 3. vista del catalgo por el cliente
Cliente | Solicitud de inicio de sesión en el aplicativo | Autenticación en el inicio de sesión en el aplicativo | Visualización de inicio de sesión en el aplicativo | Clientes | 4. Seleccionar los productos (carrito de compras, cotizacion...)
Cliente | Solicitud de reserva | Creación de reserva clientes / funcionarios | Agendamiento, reprogramación, cancelación y confirmación, de reserva. | Clientes, administrador y gestor. | 5. confirmo el pedido y genero una factura...
Administrador | Solicitud de registro de servicios adicionales | Creación de servicios adicionales | Servicios adicionales | Administrador y gestor | 6. recibe y confirma el pago en efectivo por el cliente
Gestor de reservas | Solicitud de creación de planes | Creación de Planes y promociones | Planes y promociones para las reservas. | Cliente. | 9. autoriza entrega del pedido
Administrador | Solicitud de notificaciones | Creación de notificaciones automáticas | Notificación automática para proceso de reservas. | Cliente. | 10. el vendedor confirma entrega del pedido
Gestor de reservas | Solicitud de creación de agenda | Configuración de agenda | Creación, visualización, actualización y eliminación de agenda | Clientes, administrador y gestor. | 11. encuesta de satisfacción al cliente...
Administrador | Solicitud de creación de usuarios | Creación de usuarios | Creación, visualización, actualización y eliminación de usuarios | Gestor de reservas y clientes.
Gestor de reservas | Solicitud de creación de cliente en el aplicativo | Registrar clientes en el aplicativo | Creación, visualización, actualización y eliminación de cliente | Clientes, administrador y gestor.
Gestor de reservas | Solicitud de Registro de alojamientos disponibles | Registro de alojamientos disponibles | Creación, visualización, actualización y eliminación de alojamientos | Clientes, administrador y gestor.
Recursos | Documentos | Registros | Requisitos | Seguimiento
| PRO18DFN (Constitución de Reservas) - PRO02DFN - PRO03DFN- PRO01DFN- PRO05DFN - PRO09DFN - PRO10DFN-PRO11DFN- PRO12DFN- PRO13DFN - PRO18DFN (Reservas) - PRO14DFN- PRO15DFN - PRO16DFN- PRO06DFN- PRO07DFN-PRO08DFN | Certificado de disponibilidad presupuestal Certificado de Registro presupuestal Registro de cuentas por pagar Registro de pagos efectivos | NTC-ISO 9001:2000: 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 7.1, 7.5.1, 7.5.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 Decreto 111/96 Estatuto general de presupuestos Acuerdo 029/98 Estatuto presupuestal y financiero de la UPN | Los actos administrativos y compromisos adquiridos deben estar aprobados por el ordenador del gasto.
Medición
Indicador | Formula | Frecuencia Medición | Metas
| Índice de ocupación: (número de habitaciones ocupadas / número total de habitaciones) x 100 | Mensual | 80%
| NPS es una herramienta que propone medir la lealtad de los clientes de una empresa basándose en las recomendaciones. Esto facilitará la recopilación y el análisis de datos. | Mensual | 80%

## MOCKUPS
MOCKUPS DEL PROYECTO | https://www.figma.com/design/jBrP32mEExAwFb9COgYlNK/Untitled?node-id=0-1&t=fO6oKhZgaBa3Jbgf-1

## DESCRIPCIÓN DE METODOLOGIA
METODOLOGIA
Metodología para el Desarrollo del Aplicativo de Reservas Proyecto Cheona.
1. Introducción El proyecto "Aplicativo de Reservas para Finca Recreativa" surge de la necesidad de optimizar y modernizar el proceso de gestión de reservas para una finca recreativa. Actualmente, el sistema de reservas puede ser ineficiente y propenso a errores, lo que puede llevar a una experiencia insatisfactoria tanto para los clientes como para los administradores de la finca.
Objetivo: Desarrollar un aplicativo de reservas para una finca recreativa que permita a los usuarios realizar reservas de manera eficiente y gestionarlas fácilmente.
Alcance: El aplicativo incluirá funcionalidades de registro de usuarios, autenticación, creación y gestión de reservas, notificaciones, y reportes.
2. Metodología de Desarrollo Metodología Elegida: Usaremos la metodología ágil (Scrum) para asegurar la flexibilidad y adaptación a los cambios durante el desarrollo.
3. Fases del Proyecto 1. Inicio del Proyecto: * Reunión Inicial: Definición de objetivos y alcance del proyecto con los interesados. * Identificación de Stakeholders: Identificación de todos los interesados clave. 2. Planificación: * Requisitos: Recolección y análisis de requisitos funcionales y no funcionales. * Historias de Usuario: Creación de historias de usuario detalladas. * Roadmap del Proyecto: Planificación de entregables y plazos. * Backlog: Creación y priorización del backlog de producto. 3. Desarrollo Iterativo: * Sprints: El proyecto se dividirá en sprints (iteraciones) de 2-4 semanas. * Planificación del Sprint: Definición de las tareas a realizar en cada sprint. * Reuniones Diarias: Reuniones diarias para seguimiento del progreso (Daily Standup). * Desarrollo y Pruebas: Implementación de funcionalidades y pruebas continuas. * Revisión del Sprint: Demostración de las funcionalidades desarrolladas y obtención de retroalimentación. * Retrospectiva del Sprint: Análisis de lo que funcionó bien y lo que se puede mejorar. 4. Despliegue y Entrega: * Pruebas Finales: Pruebas de aceptación y corrección de errores. * Despliegue: Implementación del aplicativo en el entorno de producción. * Documentación: Creación de manuales de usuario y documentación técnica. 5. Mantenimiento y Soporte: * Monitoreo: Supervisión del funcionamiento del aplicativo. * Soporte: Atención a incidencias y solicitudes de los usuarios. * Actualizaciones: Realización de mejoras y actualizaciones según sea necesario.
4. Herramientas y Tecnologías * Lenguajes de Programación: HTML, Bootstrap, JavaScriptm, nodeJS * Frameworks: Django/Flask para backend, React/Vue.js para frontend * Base de Datos: PostgreSQL/MySQL workbench. * Control de Versiones: Git * Gestión de Proyectos: JIRA * CI/CD: GitHub Actions * Pruebas: Selenium * Despliegue: Docker
5. Roles y Responsabilidades • Product Owner: Responsable de definir los requisitos y priorizar el backlog. • Scrum Master: Facilita las reuniones y asegura que el equipo siga la metodología ágil. • Desarrolladores: Implementan las funcionalidades del aplicativo. • QA/Testers: Realizan las pruebas para asegurar la calidad del software. • UX/UI Designers: Diseñan la interfaz de usuario y la experiencia de usuario.
6. Gestión de Riesgos • Identificación de Riesgos: Análisis de posibles riesgos que puedan afectar el proyecto. • Mitigación: Estrategias para mitigar los riesgos identificados. • Monitoreo: Seguimiento continuo de los riesgos durante el proyecto.
7. Conclusión Esta metodología asegura un enfoque estructurado y ágil para el desarrollo del aplicativo de reservas, permitiendo adaptarse a los cambios y entregar un producto de alta calidad.

## FASES-ACTIVIDADES
FASES Y ACTIVIDADES

## ARTEFACTOS-PRODUCTOS
ARTEFACTOS /PROUCTOS/ENTREGABLES

## ROLES -RESPONSABILIDADES
ROLES Y RESPONSABILIDADES

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA

## PLAN DE CALIDAD
PLAN DE QA PARA <MES> DE <AÑO>
RESPONSABLE QA |  |  |  | Listado de Proyectos:
N° PROY EN DESARROLLO
N° PROY EN MANTENIMIENTO
ID | Actividad Planificada | Nombre del proyecto | Asignado a | Fecha Planificada | Fecha Real | Esfuerzo (h) planificado | Esfuerzo (h) real | Entregables | Observaciones
Esfuerzo Total | [5 empty] | 0 | 0
ID | Actividad Planificada | Nombre del proyecto | Asignado a | Fecha Ejecución | Esfuerzo (h) real | Observaciones
0
Esfuerzo Total

## EVALUACIÓN DE CALIDAD
LISTA DE CHEQUEO
preguntas sobre el sistema | conforme | no conforme | ACCION DE Mejora continua
¿En que procesos de desarrollo se siguienron los estandares de progrmación y documentación?
¿El software se verificó de forma adecuada?
El software es suficientemente confiable?
El rendimiento del software es aceptable para su uso normal?
¿El software es utilizable?
El software está bien estructurado y es comprensible?

## definicion de métricxas
EVALUACION MODULO REGISTRO DE USUARIOS
CARACTERISTICA | SUBCARACTERISTICA | SUB-SUBCARACTERITICAS | PREGUNTA DE METRICA | FORMULA | DEFINICION DE FORMULA | RESULTADO | ANALISIS (VRRC VS RM) | RESULTADOS X SUBCATEGIRIA | RESULTADO POR CARACTERISTICA | CONCLUSIONES | RECOMENDACIONES..