## Planificador de proyectos
Planificador de proyecto Cheona - Finca Recreativa
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. |  |  |  |  | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [5 empty] | Inicio real |  |  |  | % Completado |  |  |  |  | Real (fuera del plan) | [6 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
ANALISIS
Visita al cliente de manera presencial | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
Entendimiento del proyecto inicial | 2 | 4 | 2 | 5 | 35%
Levantamiento de requerimientos version 1 | 4 | 8 | 4 | 6 | 10%
Levantamiento de requerimientos version 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 85%
Levantamiento de requerimientos version final | 4 | 3 | 4 | 6 | 85%
PLANEACIÓN
Identificar alcance inicial del proyecto | 5 | 2 | 5 | 5 | 60%
Sesión con el equipo para validación de requisitos, tecnologias a utlizar y esquemas del proyecto. | 5 | 2 | 5 | 6 | 75%
Validación de impactos economicos del proyecto | 6 | 5 | 6 | 7 | 100%
planeación de equipos de gestión y recurso humano | 6 | 1 | 5 | 8 | 60%
Realizar informe para cliente y gerencias del proyecto. | 9 | 3 | 9 | 3 | 0%
DISEÑO
Diseños de mockups, diagramas de clases, flujos y tareas. | 9 | 3 | 9 | 1 | 0%
Validación de marca corporativa del cliente ajustada al aplicativo a crear. | 9 | 4 | 8 | 5 | 1%
Validación de diseños finales Front end y Back end | 10 | 5 | 10 | 3 | 80%
Asignación y validación de equipos al proyecto. | 11 | 2 | 11 | 5 | 0%
DESARROLLO
Estimaciones de esfuerzos del equipo de desarrollo. | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Inicio de Sprint con validaciones puntuales de tareas, sesión con equipo para validar obstaculos. | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Sesión parcial para validación de obstaculos en creación de codigo. | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Entrega final para equipo de testeo del aplicativo | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN
Sesión de analisis y levantamientos de errores de producto | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Validación con equipo de desarrollo del flujo del aplicativo y resolución de incidentes y bugs | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Implementación de proyecto en ambientes de produccion. | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%